## Thành Viên
THÀNH VIÊN & TRÁCH NHIỆM
Mã TV | Họ và tên | Vai trò chính | Phần kỹ thuật / trách nhiệm | Kiểm tra chéo
TV1 | Phạm Thái Khang | Điều phối + phần dùng chung | Yêu cầu, cấu hình, kiểu dữ liệu/giao thức dùng chung; tích hợp cùng người phụ trách. Không sửa thay toàn bộ nhóm. | TV6
TV2 | Châu Huỳnh Minh Ngọc | Giao diện Client | WinForms Client; kéo thả, danh sách file; hiển thị trạng thái/tiến độ; tài liệu thao tác. | TV5
TV3 | Lê Đăng Khoa | Gửi file phía Client | Kết nối; đọc và gửi từng khối; chờ phản hồi; timeout và lỗi gửi. | TV4
TV4 | Huỳnh Tấn Nam | Nhận file phía Server | Lắng nghe; kiểm tra dữ liệu; nhận/lưu file tạm; tên trùng; tách lỗi từng kết nối. | TV3
TV5 | Phạm Nguyễn Quốc Khánh | Hàng đợi + trạng thái | Điều phối một file/lượt/Client; chuyển trạng thái; tính tiến độ và tốc độ; cô lập lỗi file. | TV2
TV6 | Khiếu Hữu Trung Kiên | GUI/log Server + kiểm thử | GUI Server; log; công cụ đối chiếu file; tổng hợp test và đo hiệu năng. Mọi thành viên vẫn tự test phần mình. | TV1

## Cong_viec
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Mã việc | Tuần | Chặng | Mã TV | Họ tên | Việc thực hiện | Sản phẩm bàn giao | Điều kiện hoàn thành | Phụ thuộc / phối hợp | Người kiểm tra | Hạn do TV1 đặt | Trạng thái | Link commit / tài liệu / test | Vướng mắc / ghi chú
1A-TV1 | 1 | 1A | TV1 | Phạm Thái Khang | Đọc 4 sheet của đề; tách bắt buộc/không bắt buộc; chốt phạm vi 4 tuần và tạo repository tối thiểu để cả nhóm lưu nghiên cứu. | Checklist yêu cầu có địa chỉ ô nguồn; phạm vi; repository có .gitignore. | Giải thích được vì sao chọn queue; không bỏ yêu cầu chung/nộp bài; 5 thành viên còn lại được cấp quyền đóng góp. | Không | TV6 |  | Chưa bắt đầu
1A-TV2 | 1 | 1A | TV2 | Châu Huỳnh Minh Ngọc | Tìm tài liệu WinForms, chọn file và kéo thả; phác thảo GUI Client theo đúng dữ liệu mỗi file cần hiển thị. | Một trang ghi chú + nguồn chính thức + bản phác GUI. | Bản phác có IP/port, chọn/kéo thả nhiều file, trạng thái, tiến độ, tốc độ và lỗi; trình bày lại bằng lời của mình. | Không | TV5 |  | Chưa bắt đầu
1A-TV3 | 1 | 1A | TV3 | Lê Đăng Khoa | Tìm hiểu TCP, IP/port, TcpClient và NetworkStream; phác luồng gửi thông tin file, dữ liệu, nhận xác nhận. | Một trang ghi chú + sơ đồ gửi/nhận + nguồn chính thức. | Giải thích được TCP là luồng byte, một lần đọc không nhất thiết đủ; phân biệt gửi xong với Server xác nhận. | Không | TV4 |  | Chưa bắt đầu
1A-TV4 | 1 | 1A | TV4 | Huỳnh Tấn Nam | Tìm hiểu TcpListener, FileStream, nhận đủ byte, lưu tạm và xử lý tên trùng/tên không hợp lệ. | Một trang ghi chú + sơ đồ Server + nguồn chính thức. | Mô tả được việc nhận thiếu dữ liệu, từ chối file trùng tên và không ghi ra ngoài thư mục nhận. | Không | TV3 |  | Chưa bắt đầu
1A-TV5 | 1 | 1A | TV5 | Phạm Nguyễn Quốc Khánh | Tìm hiểu queue, async/await, trạng thái, công thức tiến độ/tốc độ và sự khác nhau giữa lỗi file với Server mất kết nối. | Một trang ghi chú + sơ đồ trạng thái + ví dụ 3 file. | Giải thích được file tốt → file bị từ chối → file tốt; nếu Server tắt thì không hứa các file còn lại vẫn truyền được. | Không | TV2 |  | Chưa bắt đầu
1A-TV6 | 1 | 1A | TV6 | Khiếu Hữu Trung Kiên | Tìm hiểu Git/commit/review; test chức năng, mất kết nối, so sánh file và đo tải; phác GUI/log Server. | Một trang ghi chú + kế hoạch test sơ bộ + phác GUI Server. | Có test thành công, dữ liệu sai, mất kết nối, hai mức tải; cả nhóm hiểu cách ghi bằng chứng và commit cá nhân. | Không | TV1 |  | Chưa bắt đầu
1B-TV1 | 1 | 1B | TV1 | Phạm Thái Khang | Tạo Solution với Client/Server/Shared; chốt một phiên bản SDK chung; cùng TV3–TV4 viết quy ước giao thức v1 và cấu hình. | Solution build được; cấu trúc Code/DOCX/Extra/PPTX; README; protocol-v1. | Có loại message, độ dài/encoding, tên/kích thước file, READY/SUCCESS/ERROR/BUSY, timeout, cách đóng kết nối; cả nhóm dùng một bản. | 1A-TV1,1A-TV3,1A-TV4 | TV6 |  | Chưa bắt đầu
1B-TV2 | 1 | 1B | TV2 | Châu Huỳnh Minh Ngọc | Dựng form Client: IP/port, chọn/kéo thả file, bảng file. Tạm dùng dữ liệu giả chỉ để kiểm tra bố cục. | Form Client chạy được + ảnh giao diện. | Kéo thả 3 file thật thấy đúng tên/kích thước; chặn thư mục nếu chưa hỗ trợ; không gọi dữ liệu giả là upload thành công. | 1A-TV2; thống nhất khung Solution với TV1 | TV5 |  | Chưa bắt đầu
1B-TV3 | 1 | 1B | TV3 | Lê Đăng Khoa | Viết Client gửi HELLO và nhận phản hồi qua TCP thật, IP/port lấy từ cấu hình. | Demo TCP Client + ghi chú cách chạy. | Kết nối process Server riêng, gửi/nhận được; Server chưa bật thì hiện lỗi thay vì crash. | 1B-TV1; phối hợp 1B-TV4 | TV4 |  | Chưa bắt đầu
1B-TV4 | 1 | 1B | TV4 | Huỳnh Tấn Nam | Viết bộ lắng nghe Server, nhận HELLO và trả OK; tách xử lý kết nối khỏi vòng chờ Client mới. | Demo TCP Server + điểm gọi Start/Stop cho GUI. | Server nhận liên tiếp các kết nối; đóng một Client không làm Server dừng; có Start/Stop rõ ràng. | 1B-TV1; phối hợp 1B-TV3 | TV3 |  | Chưa bắt đầu
1B-TV5 | 1 | 1B | TV5 | Phạm Nguyễn Quốc Khánh | Viết UploadItem và enum trạng thái; thử queue ba phần tử; viết hàm tính phần trăm và tốc độ từ byte/thời gian. | Các lớp trạng thái/queue + test logic nhỏ. | Thứ tự Waiting → Uploading → Completed/Error hợp lý; có nhánh file 0 byte và thời gian đo bằng 0; mô phỏng chỉ dùng để test logic. | 1A-TV5; thống nhất kiểu dữ liệu với TV1 | TV2 |  | Chưa bắt đầu
1B-TV6 | 1 | 1B | TV6 | Khiếu Hữu Trung Kiên | Dựng GUI Server với port, thư mục nhận, Start/Stop và log; nối với listener TV4 khi sẵn sàng; viết hướng dẫn clone/build. | Form Server + log mẫu + checklist môi trường 6 máy. | Hiện Start/Stop/connect/disconnect; mỗi thành viên tự clone/build/chạy Hello và commit bằng tài khoản riêng. | 1A-TV6; phối hợp 1B-TV1,1B-TV4 | TV1 |  | Chưa bắt đầu
2A-TV1 | 2 | 2A | TV1 | Phạm Thái Khang | Triển khai bộ đọc/ghi message dùng chung theo protocol-v1 cùng TV3–TV4; kiểm tra giới hạn độ dài; ghép Client–Server sớm. | Shared protocol codec + bản tích hợp một file. | Hai đầu dùng cùng định dạng; đọc thiếu header không bị coi là header đầy đủ; không để TV3 và TV4 tự phát minh hai protocol khác nhau. | 1B-TV1,1B-TV3,1B-TV4 | TV6 |  | Chưa bắt đầu
2A-TV2 | 2 | 2A | TV2 | Châu Huỳnh Minh Ngọc | Nối nút upload một file với dịch vụ TV3 và dữ liệu TV5; hiển thị tiến độ/trạng thái/lỗi trên GUI. | GUI thực hiện upload thật một file. | File được truyền qua TCP; form vẫn kéo được/nhận thao tác; không đổi thành Completed trước xác nhận Server. | 1B-TV2,1B-TV5; phối hợp 2A-TV3 | TV5 |  | Chưa bắt đầu
2A-TV3 | 2 | 2A | TV3 | Lê Đăng Khoa | Viết SendFileAsync: gửi metadata, chờ READY, đọc/gửi từng khối và chờ SUCCESS hoặc ERROR. | Dịch vụ gửi file có báo tiến độ và kết quả. | Không đọc toàn bộ file vào RAM; trả lỗi rõ khi file không tồn tại hoặc phản hồi lỗi; chỉ báo Completed khi có SUCCESS. | 1B-TV3; phối hợp 2A-TV1,2A-TV4 | TV4 |  | Chưa bắt đầu
2A-TV4 | 2 | 2A | TV4 | Huỳnh Tấn Nam | Nhận/kiểm tra metadata, gửi READY, đọc đúng kích thước và ghi file tạm; hoàn tất/đóng file rồi đổi tên và gửi SUCCESS. | Dịch vụ nhận/lưu một file; quy tắc từ chối tên trùng. | File chưa đủ byte không mang tên hoàn chỉnh; tên trùng không ghi đè; nhận thiếu hoặc ghi lỗi không gửi SUCCESS. | 1B-TV4; phối hợp 2A-TV1,2A-TV3 | TV3 |  | Chưa bắt đầu
2A-TV5 | 2 | 2A | TV5 | Phạm Nguyễn Quốc Khánh | Nối số byte đã gửi với progress/tốc độ; thêm trạng thái chờ xác nhận trong xử lý nội bộ, vẫn giữ trạng thái hiển thị phù hợp. | Bộ cập nhật progress và kết quả từng file. | Đến 100% byte gửi không tự coi Completed; tốc độ có đơn vị/chu kỳ cập nhật; không chia cho 0. | 1B-TV5; phối hợp 2A-TV3 | TV2 |  | Chưa bắt đầu
2A-TV6 | 2 | 2A | TV6 | Khiếu Hữu Trung Kiên | Viết tiện ích C# đối chiếu kích thước/SHA-256 nguồn–đích; kiểm thử file text, ảnh, 0 byte, tên tiếng Việt và file lớn. | Tiện ích kiểm tra + bộ file test + kết quả thực tế. | File nhận đúng nội dung; có bằng chứng cho lỗi phát hiện; log Server có thời gian, tên file và kết quả. | 1B-TV6; bản tích hợp 2A-TV1–TV5 | TV1 |  | Chưa bắt đầu
2B-TV1 | 2 | 2B | TV1 | Phạm Thái Khang | Tích hợp queue, GUI và dịch vụ; công bố giới hạn 1 file/Client, Server tối đa 3 phiên truyền; chốt quy tắc tên trùng và cấu hình. | Bản upload nhiều file + README/protocol cập nhật. | Sáu phần chạy trên cùng nhánh tích hợp; giới hạn Server tách biệt với giới hạn mỗi Client; tham số được ghi rõ. | 2A-TV1–TV6 | TV6 |  | Chưa bắt đầu
2B-TV2 | 2 | 2B | TV2 | Châu Huỳnh Minh Ngọc | Hoàn thiện bảng nhiều file; mỗi dòng có tên, kích thước, trạng thái, progress, tốc độ và lỗi; khóa thao tác không hợp lệ. | GUI Client dùng được với danh sách nhiều file. | Kéo thả nhiều file không mất dòng; progress không chạy sang file khác; nút Upload không khởi tạo hai lượt trùng nhau. | 2A-TV2; phối hợp 2B-TV5 | TV5 |  | Chưa bắt đầu
2B-TV3 | 2 | 2B | TV3 | Lê Đăng Khoa | Cho dịch vụ gửi được gọi nhiều lần, mỗi file một kết nối mới; đóng stream/socket sau mỗi lượt và phân loại lỗi. | API gửi từng file phục vụ queue. | Gửi ba file liên tiếp được; tách lỗi file bị từ chối khỏi lỗi kết nối; không tự gửi lại khi thiếu xác nhận mà chưa rõ kết quả. | 2A-TV3 | TV4 |  | Chưa bắt đầu
2B-TV4 | 2 | 2B | TV4 | Huỳnh Tấn Nam | Cô lập lỗi từng phiên; hỗ trợ nhiều Client trong giới hạn; trả BUSY rõ khi hết chỗ; tránh ghi đè khi hai Client gửi cùng tên. | Server nhiều phiên có giới hạn và xử lý trùng tên an toàn. | Hai Client truyền được; một Client lỗi không làm phiên khác dừng; file đích cũ được giữ nguyên. | 2A-TV4; phối hợp 2B-TV1 | TV3 |  | Chưa bắt đầu
2B-TV5 | 2 | 2B | TV5 | Phạm Nguyễn Quốc Khánh | Hoàn thiện queue tuần tự: gọi gửi từng file; lỗi riêng một file thì ghi Error và chuyển file tiếp; mất Server thì giữ file chờ. | Queue hoàn chỉnh + chuyển trạng thái. | Kịch bản tốt → trùng tên → tốt chạy đến cuối; Server tắt thì file đang tải báo lỗi, file chưa gửi vẫn Waiting để chạy tiếp khi Server trở lại. | 2A-TV5,2B-TV3; phối hợp TV2 | TV2 |  | Chưa bắt đầu
2B-TV6 | 2 | 2B | TV6 | Khiếu Hữu Trung Kiên | Nối đầy đủ log vào GUI Server và file log; test 10 file, hai Client và đối chiếu nguồn–đích. | Log Server hoàn chỉnh + biên bản nghiệm thu tuần 2. | Ghi start/connect/disconnect/upload/success/error có timestamp; không cần ghi từng byte; tất cả file thành công đối chiếu đúng. | 2A-TV6; bản tích hợp 2B | TV1 |  | Chưa bắt đầu
3A-TV1 | 3 | 3A | TV1 | Phạm Thái Khang | Rà cấu hình IP/port/timeout/giới hạn file và phiên; chốt mã lỗi, theo dõi phụ thuộc và ghép sửa lỗi vào bản chung. | Cấu hình được kiểm tra + danh mục lỗi + bản tích hợp. | Không phụ thuộc đường dẫn một máy; giới hạn và timeout hiển thị/ghi rõ; thay đổi protocol được cập nhật cả hai đầu. | 2B-TV1–TV6 | TV6 |  | Chưa bắt đầu
3A-TV2 | 3 | 3A | TV2 | Châu Huỳnh Minh Ngọc | Kiểm tra dữ liệu nhập và thông báo lỗi; cập nhật control đúng luồng; xử lý đóng form trong lúc upload. | GUI không treo; lỗi có thể hiểu và thao tác lại. | IP/port sai, file mất, Server chưa bật đều không làm ứng dụng crash; không truy cập control từ luồng không phù hợp. | 2B-TV2; phối hợp TV3,TV5 | TV5 |  | Chưa bắt đầu
3A-TV3 | 3 | 3A | TV3 | Lê Đăng Khoa | Áp dụng timeout thực cho kết nối và thao tác async; hủy khi đóng ứng dụng; xử lý lỗi ghi/đọc và trường hợp mất phản hồi cuối. | Client timeout/cancel/cleanup đã kiểm tra. | Server im lặng không gây chờ vô hạn; không báo thành công khi thiếu xác nhận; không tự tạo upload trùng vì retry mù. | 2B-TV3,3A-TV1 | TV4 |  | Chưa bắt đầu
3A-TV4 | 3 | 3A | TV4 | Huỳnh Tấn Nam | Kiểm tra tên file/đường dẫn/size/message; xử lý ghi đĩa lỗi, thiếu byte, Client rời mạng; dọn file tạm theo chính sách công bố. | Server validation + cleanup + lỗi rõ ràng. | Không ghi ngoài thư mục nhận; không overwrite; file thiếu không được công nhận; một phiên lỗi không làm Server/phiên khác dừng. | 2B-TV4,3A-TV1 | TV3 |  | Chưa bắt đầu
3A-TV5 | 3 | 3A | TV5 | Phạm Nguyễn Quốc Khánh | Hoàn thiện chuyển trạng thái khi lỗi file/mất Server; ngăn chạy trùng queue; reset tốc độ; hỗ trợ tiếp tục các file chưa gửi. | Queue có nhánh lỗi và test trạng thái. | File lỗi riêng không chặn các file khác khi Server còn hoạt động; chạy lại hàng đợi không phải Resume từ byte cũ; không tự gửi lại file đã Completed. | 2B-TV5,3A-TV3; phối hợp TV2 | TV2 |  | Chưa bắt đầu
3A-TV6 | 3 | 3A | TV6 | Khiếu Hữu Trung Kiên | Bổ sung công cụ tạo tình huống Client ngắt giữa chừng, metadata sai hoặc peer im lặng; ghi lỗi có bước tái hiện. | Bộ kịch bản lỗi + log + danh sách lỗi cho từng chủ module. | Phân biệt lỗi do thử nghiệm có chủ đích với lỗi chương trình; dữ liệu test giả lập, không dùng file bí mật; nhận thấy tài nguyên được giải phóng. | 2B-TV6; phối hợp TV3,TV4 | TV1 |  | Chưa bắt đầu
3B-TV1 | 3 | 3B | TV1 | Phạm Thái Khang | Rà checklist yêu cầu với bản chạy; test cấu hình và clone/build sạch; điều phối chạy tải cùng TV6, chốt lỗi bắt buộc sửa. | Ma trận yêu cầu → bằng chứng; biên bản cuối tuần 3. | Mỗi yêu cầu có người chịu trách nhiệm và test; không đánh dấu đạt khi chưa chạy; TV3/TV4/TV6 không tự ký nghiệm thu phần mình. | 3A-TV1–TV6 | TV6 |  | Chưa bắt đầu
3B-TV2 | 3 | 3B | TV2 | Châu Huỳnh Minh Ngọc | Test GUI/chọn-kéo thả/input sai/đóng form; chạy Client trong buổi đo tải và lưu ảnh thực tế. | Kết quả test GUI + ảnh + lỗi có bước tái hiện. | Hiển thị đúng từng file; form không treo ở kịch bản công bố; có ít nhất test file 0 byte và tên tiếng Việt. | 3A-TV2; bản tích hợp 3A | TV5 |  | Chưa bắt đầu
3B-TV3 | 3 | 3B | TV3 | Lê Đăng Khoa | Test Server tắt, mất kết nối giữa file, timeout và thiếu phản hồi cuối; hỗ trợ khởi chạy các Client đo tải. | Kết quả test mạng phía Client + log. | Không báo Completed sai; lỗi có thể hiểu; không có retry vô hạn; socket/stream đóng sau lỗi. | 3A-TV3; phối hợp TV4,TV6 | TV4 |  | Chưa bắt đầu
3B-TV4 | 3 | 3B | TV4 | Huỳnh Tấn Nam | Test input độc hại ở mức dữ liệu giả lập, trùng tên từ hai Client, lỗi lưu và Client rời; theo dõi Server khi đo tải. | Kết quả test Server + bằng chứng cô lập lỗi. | File cũ không thay đổi; đường dẫn bị chặn; tắt Client A khi B đang tải không làm B dừng; Server không crash. | 3A-TV4; phối hợp TV3,TV6 | TV3 |  | Chưa bắt đầu
3B-TV5 | 3 | 3B | TV5 | Phạm Nguyễn Quốc Khánh | Test queue tốt–lỗi–tốt, nhiều file, Server mất rồi trở lại; kiểm tra giới hạn một file/Client và progress/tốc độ. | Kết quả test queue/trạng thái + các phép tính kiểm tra. | Không mất các file Waiting; không upload lại file Completed; đã kiểm tra tốc độ/progress với trường hợp 0 byte và cuối file. | 3A-TV5; phối hợp TV2 | TV2 |  | Chưa bắt đầu
3B-TV6 | 3 | 3B | TV6 | Khiếu Hữu Trung Kiên | Điều phối test hiệu năng ở 2 mức tải; thêm tải vượt giới hạn Server; tổng hợp thời gian, throughput, tỷ lệ lỗi, CPU/RAM và bằng chứng. | Bảng đo thật + cấu hình máy + dataset + log/ảnh + nhận xét. | Mức A: 1 Client/10 file × 10 MiB; mức B: 3 Client, mỗi Client 20 file × 10 MiB. Stress: 6 Client so với giới hạn 3 phiên; ghi BUSY riêng với lỗi ngoài dự kiến. | 3A-TV6; TV1–TV5 cùng vận hành và ghi số liệu | TV1 |  | Chưa bắt đầu
4A-TV1 | 4 | 4A | TV1 | Phạm Thái Khang | Chốt phạm vi, điều phối sửa lỗi ưu tiên; viết mục tiêu/phạm vi/kiến trúc/phân công; ghép báo cáo theo mẫu môn học. | Bản ứng viên nộp + báo cáo đã ghép + bảng đóng góp. | Chỉ sửa lỗi bắt buộc, không thêm tính năng ngoài phạm vi; báo cáo tối đa 15 trang; nội dung chưa hoàn thành được ghi thật. | 3B-TV1–TV6 | TV6 |  | Chưa bắt đầu
4A-TV2 | 4 | 4A | TV2 | Châu Huỳnh Minh Ngọc | Sửa lỗi GUI được giao; viết phần thiết kế GUI/hướng dẫn thao tác; chuẩn bị slide và ảnh demo. | Module GUI đã sửa + nội dung báo cáo/slide riêng. | Các test GUI lỗi đã được chạy lại; ảnh từ đúng bản ứng viên nộp; người khác làm theo hướng dẫn được. | 3B-TV2 | TV5 |  | Chưa bắt đầu
4A-TV3 | 4 | 4A | TV3 | Lê Đăng Khoa | Sửa lỗi Client; viết phần TCP/giao thức/luồng gửi/timeout và đoạn code sẽ giải thích khi vấn đáp. | Module Client đã sửa + báo cáo/slide phần truyền file. | TV4 kiểm tra phần giao thức khớp Server; trình bày được xử lý đọc/ghi từng khối và xác nhận cuối. | 3B-TV3 | TV4 |  | Chưa bắt đầu
4A-TV4 | 4 | 4A | TV4 | Huỳnh Tấn Nam | Sửa lỗi Server; viết phần kiểm tra input, file tạm, tên trùng, nhiều Client và giải phóng tài nguyên. | Module Server đã sửa + báo cáo/slide phần nhận file. | TV3 kiểm tra tương thích; test file thiếu/trùng tên/cô lập lỗi chạy lại đạt. | 3B-TV4 | TV3 |  | Chưa bắt đầu
4A-TV5 | 4 | 4A | TV5 | Phạm Nguyễn Quốc Khánh | Sửa lỗi queue/progress; viết sơ đồ trạng thái, công thức tốc độ, quy tắc xử lý lỗi và giới hạn sản phẩm. | Module queue đã sửa + báo cáo/slide phần điều phối. | TV2 kiểm tra GUI cùng trạng thái; sơ đồ phản ánh code hiện tại, không mô tả Pause/Resume chưa làm. | 3B-TV5 | TV2 |  | Chưa bắt đầu
4A-TV6 | 4 | 4A | TV6 | Khiếu Hữu Trung Kiên | Chạy hồi quy trên bản sửa; tổng hợp kết quả/hạn chế, viết phần kiểm thử và kịch bản quay demo thành công + lỗi. | Báo cáo test cuối + nội dung báo cáo/slide + kịch bản demo. | Số liệu có nguồn log; các lỗi đã sửa được test lại; test thất bại/chưa chạy không được đổi thành đạt để đẹp báo cáo. | 3B-TV6; bản sửa của TV1–TV5 | TV1 |  | Chưa bắt đầu
4B-TV1 | 4 | 4B | TV1 | Phạm Thái Khang | Khóa bản nộp; rà đủ hồ sơ/liên kết; đóng gói 7z đúng tên; ghi hình phần tổng quan có mặt; tổ chức tổng duyệt và tự nộp theo hạn mình đặt. | Gói CourseCode-GroupCode-UDM_10.7z + phần trình bày TV1. | Có source sạch, danh sách công việc, DOCX/PPTX, GitHub, link video trong README và báo cáo; không có bin/obj/cache/secret thừa; kiểm tra hạn hệ thống môn học. | 4A-TV1–TV6; phối hợp 4B-TV2–TV6 | TV6 |  | Chưa bắt đầu
4B-TV2 | 4 | 4B | TV2 | Châu Huỳnh Minh Ngọc | Ghép slide cuối và các đoạn video của 6 người; ghi hình phần GUI có khuôn mặt; kiểm tra bố cục và thao tác demo. | PPTX cuối + video ghép đủ thành viên + phần trình bày TV2. | Video giải thích thao tác có âm thanh/chú thích; đủ 6 người trình bày phần riêng có mặt; không mất cảnh demo lỗi; không cần dựng hiệu ứng cầu kỳ. | 4A-TV2,4A-TV6; nhận clip từ TV1,TV3–TV6 | TV5 |  | Chưa bắt đầu
4B-TV3 | 4 | 4B | TV3 | Lê Đăng Khoa | Clone/build sạch và kiểm tra chạy Client theo README; rà cấu hình máy demo; ghi hình phần gửi file có mặt; vấn đáp chéo TV4. | Biên bản chạy sạch + phần trình bày TV3. | Một thành viên khác chạy được Client theo tài liệu; giải thích luồng file đi qua code, không chỉ đọc slide. | 4A-TV3; bản ứng viên nộp | TV4 |  | Chưa bắt đầu
4B-TV4 | 4 | 4B | TV4 | Huỳnh Tấn Nam | Chuẩn bị Server/thư mục demo và dữ liệu giả lập; thử Start/Stop/khởi động lại; ghi hình phần nhận file có mặt; vấn đáp chéo TV3. | Môi trường Server demo + phần trình bày TV4. | Demo chạy lại được từ trạng thái sạch; không dùng file cá nhân nhạy cảm; giải thích file tạm, tên trùng và cô lập Client lỗi. | 4A-TV4; phối hợp TV6 | TV3 |  | Chưa bắt đầu
4B-TV5 | 4 | 4B | TV5 | Phạm Nguyễn Quốc Khánh | Rà queue/progress trên bản cuối; tổng hợp câu hỏi nền tảng và câu hỏi từng module; ghi hình phần hàng đợi có mặt; vấn đáp chéo TV2. | Bộ câu hỏi/đáp án theo code thật + phần trình bày TV5. | Cả 6 người giải thích được Client–Server, TCP, IP/port, chia khối, xác nhận và mất kết nối; không học thuộc nội dung khác code. | 4A-TV5; phối hợp cả nhóm | TV2 |  | Chưa bắt đầu
4B-TV6 | 4 | 4B | TV6 | Khiếu Hữu Trung Kiên | Nghiệm thu bản cuối bằng kịch bản thành công/lỗi; kiểm tra số liệu, ảnh và quyền truy cập link video; ghi hình kiểm thử có mặt; vấn đáp chéo TV1. | Biên bản nghiệm thu cuối + phần trình bày TV6. | Bằng chứng cùng phiên bản nộp; không còn lỗi gây crash/sai file/mất dữ liệu trong kịch bản công bố; link mở được từ tài khoản khác có quyền. | 4A-TV6; bản cuối và video TV2 | TV1 |  | Chưa bắt đầu
Note on K6: Nhóm trưởng tự điền hạn hoàn thành cho nhiệm vụ; file không áp ngày cụ thể.